- 吐鲁番市关于落实2022年度自治区“一件

- 事一次办”工作的实施方案

为贯彻落实自治区人民政府办公厅《关于认真做好2022年度自治区“一件事一次办”的通知》（新政办明电〔2022〕60号），提升吐鲁番市政务服务能力，推动更多政务服务事项“一件事一次办”，特制定本方案。

- 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、第三次中央新疆座谈会精神和自治区第十次党代会精神，按照国务院、自治区决策部署，深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，加快推进“一件事一次办”，推动政务服务向企业和群众需求导向转变，提升政务服务便利化水平。

- 二、工作目标

深入践行以人民为中心的发展思想，牢固树立和践行新发展理念，完整准确落实自治区梳理打造的围绕企业、个人“全生命周期”的18个“一件事一次办”主题集成服务套餐，做好线上系统联调、线下窗口设置及人员培训和宣传工作，形成“线上全程网办、线下一窗受理”的一体化服务新模式，进一步提升企业和群众获得感和幸福感。

- 三、工作任务

- （一）设置线下窗口。市、区县政务服务管理机构根据自治区统建的18个“一件事一次办”主题套餐和我市梳理的特色服务套餐情况，按牵头部门分类设置“一件事一次办”窗口，将原来需分别去多个部门窗口申报的方式转变为通过一个窗口进行“一件事一次办”业务申报，并由各级各套餐牵头单位安排人员在专窗服务，实现申请人到一个窗口进行业务办理，窗口人员进行统一收件，一次性填写涉及审批部门所需的业务信息，一次性提交所有材料，窗口审核通过后，按业务流程分发至各审批部门进行审批，各部门业务办结反馈审批结果，窗口统一出件，借助快递服务，将审批结果送达至申请人。逐步推动“一件事一次办”向乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点延伸。（2022年9月30日前完成）

- （二）建立健全联办协办机制。市、区县政务服务管理机构会同“一件事一次办”主题套餐牵头部门，健全相关部门间联办协办机制，明确岗位职责，安排专人负责，畅通联系渠道，保障自治区确定的18个套餐业务有效开展。（2022年6月30日前完成）

（三）做好联动调试工作。市政务服务中心对照自治区“一件事一次办”主题套餐牵头部门及配合部门名单，牵头制定了《吐鲁番市落实自治区18个“一件事一次办”主题套餐服务责任单位名单》（名单详见附件），各相关单位要积极配合自治区有关行业主管部门按需做好申报材料及流程优化事宜，待自治区统建的“一件事一次办”系统建成投运后，做好联动调试工作。（2022年9月30日前完成）

（四）做好窗口工作人员培训。市、区县政务服务管理机构会同各套餐牵头单位，明确“一件事一次办”窗口工作人员和后台审批人员，及时组织开展培训，使窗口工作人员和审批办理人员熟练掌握改革后的业务流程和工作规范，提高服务效率，确保服务质量。建立动态调整和问题处理机制，及时总结评估“一件事一次办”操作规程和办事指南实施情况，保障改革顺利落地。（2022年9月30日前完成，并持续推进）

（五）做好宣传引导。市、区县政务服务管理机构需充分利用政府网站、吐鲁番日报、吐鲁番零距离、吐鲁番广播电视台、政务服务公众号等新闻媒介，开展形式多样的宣传，提高“一件事一次办”的知晓度。要丰富政策咨询途径，及时回应、解答群众关切的热点问题，总结典型经验，通过典型示范引领，推动服务模式优化升级，不断提高群众的认可度和满意度。（2022年9月30日前完成，并持续推进）

- 四、工作保障

（一）提高思想认识。落实自治区一件事一次办改革工作是深化“放管服”改革的重要内容，18个“一件事一次办”主题集成服务套餐相关单位要高度重视，切实增强工作的使命感和责任感，积极高效配合自治区行业主管部门和政务服务管理机构做好有关工作，把“一件事一次办”改革任务落到实处。

（二）强化组织保障。吐鲁番市推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组统筹协调我市“一件事一次办”改革整体工作推进，根据工作需要召开联席会议，进行工作督导。各区县政府统筹保障本地区政务服务大厅“一件事一次办”窗口工作人员。市行政服务中心（市公共资源交易中心）加强对各区县、各相关单位落实“一件事一次办”改革工作的跟踪督促和业务指导。

联系人：胡月鹏      联系电话：17699950888

附件：吐鲁番市落实自治区18个“一件事一次办”主题套

餐服务责任单位名单

吐鲁番市落实自治区18个“一件事一次办”主题套餐服务责任单位名单

| 序号 | 一件事名称 | 事项名称 | 牵头部门 （单位） | 相关部门（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业开办 | 企业设立登记 | 市场监管局 | 市场监管局 |
|  |  | 公章刻制 |  | 公安局 |
|  |  | 发票领用 |  | 税务局 |
|  |  | 企业社会保险登记 |  | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 住房公积金单位登记开户 |  | 公积金中心 |
|  |  | 单位参保登记 |  | 医疗保障局 |
| 2 | 企业准营（以餐饮店为例） | 食品（含保健食品）经营许可 | 市场监管局 | 市场监管局 |
|  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴 宣传品审批 |  | 城市管理行政执法局 |
|  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 |  | 消防救援部门 |
| 3 | 员工招聘 | 就业登记 | 人力资源和 社会保障局 | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 社会保险登记 |  |  |
|  |  | 社会保障卡申领 |  |  |
|  |  | 档案的接收和转递 （流动人员） |  |  |
|  |  | 职工参保登记 |  | 医疗保障局 |
|  |  | 个人住房公积金账户设立 |  | 公积金中心 |
| 4 | 涉企不动产登记 | 房屋交易合同网签备案 | 自然资源局 | 住房和城乡建设局 |
|  |  | 不动产登记 |  | 自然资源局 |
|  |  | 契税申报 |  | 税务局 |
| 5 | 企业简易 注销 | 一照一码户清税申报 | 市场监管局 | 税务局 |
|  |  | 两证整合个体工商户清税申报 |  | 税务局 |
|  |  | 参保单位注销 |  | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 企业注销登记 |  | 市场监管局 |
|  |  | 参保单位登记 |  | 医疗保障局 |
| 6 | 新生儿出生 | 出生医学证明首次签发 | 卫生健康 委员会 | 卫生健康委员会 |
|  |  | 预防接种证办理 |  | 卫生健康委员会 |
|  |  | 新出生婴儿办理出生登记 |  | 公安局 |
|  |  | 城乡居民参保登记 |  | 医疗保障局 |
|  |  | 社会保障卡申领 |  | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 城乡居民社会保险费申报 |  | 税务局 |
| 7 | 入学一件事 | 义务教育阶段学校学生入学 | 教育局 | 教育局 |
|  |  | 流动人口暂住登记 |  | 公安局 |
|  |  | 房屋交易合同网签备案 |  | 住房和城乡建设局 |
| 8 | 灵活就业 | 就业登记 | 人力资源和 社会保障局 | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 社会保障卡申领 |  |  |
|  |  | 档案的接收和转递 （流动人员） |  |  |
|  |  | 社会保险登记 |  |  |
|  |  | 职工参保登记 |  | 医疗保障局 |
|  |  | 银税三方（委托）划缴协议 |  | 税务局 |
| 9 | 公民婚育 | 内地居民婚姻登记 | 民政局 | 民政局 |
|  |  | 户口登记项目变更 |  | 公安局 |
|  |  | 夫妻投靠户口迁移 |  |  |
|  |  | 生育登记 |  | 卫生健康委员会 |
| 10 | 扶残助残 | 残疾人证办理 | 民政局 | 残联 |
|  |  | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资格认定 |  | 民政局 |
|  |  | 符合资助条件的救助对象 参加城乡居民基本医疗保险 个人缴费补贴 |  | 医疗保障局 |
|  |  | 低保、特困等困难群众 医疗救助 |  |  |
|  |  | 城乡居民基本养老保险补助 |  | 人力资源和社会保障局 |
| 11 | 军人退役 | 退役报到 | 退役军人 事务局 | 退役军人事务局 |
|  |  | 户口登记 （退役军人恢复户口） |  | 公安局 |
|  |  | 核发居民身份证 |  |  |
|  |  | 预备役登记 |  | 市区（县）人武部门 |
|  |  | 社会保险登记 |  | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 社会保障卡申领 |  |  |
|  |  | 军地养老保险关系转移接续申请 |  |  |
|  |  | 职工参保登记 |  | 医疗保障局 |
|  |  | 转移接续手续办理 |  |  |
|  |  | 退役士兵自主就业一次性 经济补贴金的给付 |  | 退役军人事务局 |
| 12 | 二手房交易及水电气联动过户 | 房屋交易合同网签备案 | 自然资源局 | 住房和城乡建设局 |
|  |  | 房产交易申报 |  | 税务局 |
|  |  | 不动产登记 |  | 自然资源局 |
|  |  | 电表过户 |  | 国网电力 |
|  |  | 水表过户 |  | 住房和城乡建设局 |
|  |  | 天然气表过户 |  |  |
| 13 | 公民退休 | 职工正常退休（职）申请 | 人力资源和 社会保障局 | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 职工提前退休（退职）申请 |  |  |
|  |  | 城乡居民养老保险待遇申领 |  |  |
|  |  | 职工参保登记 |  | 医疗保障局 |
|  |  | 住房公积金提取审批 |  | 公积金中心 |
| 14 | 公民身后 | 出具死亡证明（正常死亡） | 民政局 | 卫生健康委员会 |
|  |  | 出具死亡证明（非正常死亡） |  | 公安局 |
|  |  | 出具火化证明 |  | 民政局 |
|  |  | 参保人员个人账户一次性 支取（基本医疗保险） |  | 医疗保障局 |
|  |  | 个人账户一次性待遇申领 （养老保险） |  | 人力资源和社会保障局 |
|  |  | 死亡、宣告死亡、宣告失踪 人员办理户口注销 |  | 公安局 |
|  |  | 住房公积金提取审批 |  | 公积金中心 |
| 15 | 国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入非税缴费 | 费源信息录入 | 自然资源局 | 自然资源局 |
|  |  | 不动产登记 |  | 自然资源局 |
|  |  | 新设探矿（采矿）权登记 |  | 自然资源局 |
|  |  | 非税缴费 |  | 税务局 |
|  |  | 非税缴费确认 |  | 人民银行 |
| 16 | 电力报装 | 建设工程规划许可证 | 政务服务管理机构、国网新疆电力有限公司 | 自然资源局 |
|  |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |  | 住房和城乡建设局 |
|  |  | 市政设施建设类审批 |  |  |
|  |  | 权限内的涉路施工许可 |  | 交通局 |
|  |  | 影响交通安全的占道 施工许可 |  | 公安局 |
|  |  | 占用林地许可（包括临时使用和永久占用） |  | 林业和草原局 |
|  |  | 占用草原许可（包括临时使用和永久占用） |  |  |
|  |  | 电力报装 |  | 国网电力 |
| 17 | 住房公积金贷款 | 不动产抵押登记 | 住房和城乡 建设局 | 自然资源局 |
|  |  | 房屋交易合同网签备案 |  | 住房和城乡建设局 |
|  |  | 完税证明查验 |  | 税务局 |
| 18 | 高校毕业生落户 | 户口迁移审批 | 公安局 | 公安局 |

注：1.套餐目录根据国家目录制定，在后期工作开展中，套餐内容事项若有取消、修改等变动，最终联办目录以实际情况为准。2.以上部门（单位）含市、区（县）对应各部门。