## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2020 | 年度）
项目名称 | 补助吐鲁番门户网站维护经费
主管部门 | 吐鲁番市人民广播电视局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番人民广播电台
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 3.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 5 | — | 33.33% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随着近年来网络的飞速发展，传统的音频直播已经不能够满足广大听众的需求，吐鲁番人民广播电台在新媒体领域也不断的扩展，吐鲁番人民广播电台拟依托门户网站开通“网络视频直播”实现广播、视频、网络三级联动，更好地开辟政府部门倾听群众呼声、了解社情民意的新渠道，及时反映群众的愿望，推动政府部门不断提高管理和服务水平。 |  |  |  |  | 随着近年来网络的飞速发展，传统的音频直播已经不能够满足广大听众的需求，吐鲁番人民广播电台在新媒体领域也不断的扩展，吐鲁番人民广播电台拟依托门户网站开通“网络视频直播”实现广播、视频、网络三级联动，更好地开辟政府部门倾听群众呼声、了解社情民意的新渠道，及时反映群众的愿望，推动政府部门不断提高管理和服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体设备利用次数 | ≧365.0天 | 365 | 10.0 | 10.0 | 粉丝需求越来越高，门户网站人员资金有限，不能满足粉丝的需求，相应图文发布量、门户网站浏览量相应减少。
|  |  | 微信公众平台每年发布图文新闻量 | 3400.0条 | 3000 | 10.0 | 8.82 | 粉丝需求越来越高，门户网站人员资金有限，不能满足粉丝的需求，相应图文发布量、门户网站浏览量相应减少。
|  |  | 每年度微信公众平台粉丝增长量 | 3.0万人次 | 2.5 | 10.0 | 8.3 | 粉丝需求越来越高，门户网站人员资金有限，不能满足粉丝的需求，相应图文发布量、门户网站浏览量相应减少。
|  |  | 门户网站浏览量 | 15.0万人次 | 12 | 5.0 | 4.0
|  | 质量指标 | 无线广播电视节目传输率 | 100.0% | 100 | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 截止2020年12月底 | 2020年12月完成 | 5.0 | 5.0
|  | 成本指标 | 项目总投入金额 | 15.0万元 | 5 | 5.0 | 3.33
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 老百姓能够看好电视，听好广播，把党和政府的声音传到千家万户 | 有效传播 | 有效传播 | 10.0 | 10.0
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 丰富群众的精神世界，促进人民的全面发展 | 效果显著 | 效果显著 | 10.0 | 10.0
|  |  | 点击量逐年增长率 | 10.0% | 6 | 10.0 | 6.0 | 粉丝需求越来越高，门户网站人员资金有限，不能满足粉丝的需求，相应图文发布量、门户网站浏览量相应减少。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 听众满意度 | ≧95% | 95 | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 83.75