## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2020 | 年度）
项目名称 | 市级基层科普行动计划项目
主管部门 | 吐鲁番市科技协会 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市科技协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 2.68 | 10 | 13.39% | 1.34
| 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 2.68 | — | 13.39% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加强科普信息化建设，在全市100%学校、70%社区、40%村建设科普e站；2、表彰一批科普工作突出、效果显著的基层科普组织和科普带头人；3、实施科技精准扶贫行动计划，组织市级学会有关专家在基层开展科技扶贫培训，下基层扶贫时间不少于30天，培训场次不少于15场次。 |  |  |  |  | 一是加强科普信息化建设，在全市100%学校、70%社区、40%村建设科普e站357个；二是实施科技精准扶贫行动计划，组织市级学会有关专家在基层开展科技扶贫培训，下基层扶贫时间为5天，培训场次2场次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设科普e站数量 | ≧357.0个 | 357 | 5.0 | 5.0
|  |  | 表彰先进单位和个人 | ≧6.0个 | 0 | 5.0 | 0.0 | 2020年底，市科协已完成先进科普组织和个人申报工作，但未进行表彰
|  |  | 科技精准扶贫行动培训 | ≧8.0场次 | 2 | 5.0 | 1.25 | 受疫情影响，科技培训未按年初计划进行，下一步加强科技培训力度，提高农民收入
|  | 质量指标 | 符合“五有”科普e站覆盖率 | 100% | 100 | 5.0 | 5.0
|  |  | 科技精准扶贫培训合格率 | ≧98.0% | 100 | 10.0 | 10.0
|  | 时效指标 | 项目完成期限 | 2020年12月20日前 | 2020年12月20日前 | 10.0 | 10.0
|  | 成本指标 | 基层科普行动计划项目总金额控制 | 20.0万元 | 2.66万元 | 10.0 | 1.3 | 未按年初支出相关资金，导致支出率偏低
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提高全市各族群众科学素质 | 明显提升 | 显著提升 | 30.0 | 30.0
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≧98.0% | 100 | 3.0 | 3.0
|  |  | 群众满意率 | ≧98.0% | 100 | 2.0 | 2.0
|  |  | 表彰对象满意度 | ≧98.0% | 0 | 5.0 | 5.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 73.89