## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2020 | 年度）
项目名称 | 科普人头费
主管部门 | 吐鲁番市科技协会 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市科技协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 14.8 | 14.8 | 8.8 | 10 | 59.46% | 6
| 其中：当年财政拨款 |  | 14.8 | 14.8 | 8.8 | — | 59.46% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 利用科普人头费，实施科技之冬、全国科普日、科技活动周、科普大篷车进基层、青少年科技创新大赛、流动科技馆巡展、科普五下乡、反邪教宣传教育等活动，进一步提高各族群众科学素质。 |  |  |  |  | 2020年，市科协利用科普人头费在全市范围内开展科技之冬、全国科普日、科技活动周、流动科技馆巡展、科普大篷车进基层等活动，进一步提高了全市各族科学文化素质。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技之冬科技下乡活动次数 | ≧30.0场次 | 35 | 5.0 | 5.0
|  |  | 科技创新大赛参与人数 | ≧200.0人次 | 350 | 3.0 | 3.0 | 由于前期科技创新大赛宣传力度大，参与人数较年初数高
|  |  | 全国科普日科普活动次数 | ≧15.0场次 | 16 | 3.0 | 3.0
|  |  | 科技活动周科普活动次数 | ≧6.0场次 | 8 | 3.0 | 3.0 | 科技活动周期间，市科协利用科普大篷车深入基层开展疫情防控宣传活动，因此覆盖率相应增加
|  |  | 科普大篷车进基层天数 | ≧100.0天 | 102 | 5.0 | 5.0
|  | 质量指标 | 科技之冬培训合格率 | ≧95.0% | 98 | 3.0 | 3.0
|  |  | 流动科技馆展品完好率 | ≧90.0% | 95 | 3.0 | 3.0
|  |  | 科技创新大赛作品向上级推荐率 | ≧20.0% | 30 | 5.0 | 5.0
|  |  | 全国科普日科普活动在村、社区群众参与率 | ≧70.0% | 80 | 3.0 | 3.0
|  |  | 科普大篷车车载展品完好率 | ≧90.0% | 98 | 3.0 | 3.0
|  |  | 流动科技馆巡展覆盖率 | ≧60.0% | 66 | 4.0 | 4.0
|  | 时效指标 | 科技培训和科普活动完成期限 | 2020年12月20日前 | 2020年12月20日前 | 5.0 | 5.0
|  | 成本指标 | 科普项目总费控制 | 14.8万元 | 8.8 | 5.0 | 3.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 科技之冬受益人数 | ≧8.0万人次 | 9 | 10.0 | 10.0
|  |  | 全国科普日受益人数 | ≧1.0万人次 | 2 | 10.0 | 10.0
|  |  | 科技活动周受益人数 | ≧1.2万人次 | 2.1 | 10.0 | 10.0
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动群众满意度 | ≧98.0% | 99 | 5.0 | 5.0
|  |  | 参与科技培训群众满意度 | ≧98.0% | 99 | 5.0 | 5.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 94.0