## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2020 | 年度）
项目名称 | 传媒中心安全设施建设
主管部门 | 吐鲁番市人民广播电视局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市人民广播电视局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 74.85 | 10 | 93.57% | 9.4
| 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 74.85 | — | 93.57% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成传媒中心安全设施建设，主要包括传媒中心安防门禁系统的建设等（大楼院落600米围墙、警卫室、大门及门禁系统、院落环境整治及道路硬化绿化等），及早做好广播电视台安全搬迁投入使用，满足各族收视群众正常收听收看广播电视节目。 |  |  |  |  | 完成传媒中心基础设施建设，加快对传媒中心的建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙建设 | 600.0米 | 500 | 5.0 | 4.2 | 资金支出不及时，加快资金审批流程
|  |  | 警卫室建设 | 2.0个 | 2 | 5.0 | 5.0
|  |  | 大门及门禁系统 | 2.0套 | 1 | 3.0 | 1.5 | 资金支出不及时，加快资金审批流程
|  |  | 院落环境整治及道路硬化绿化 | 700.0平方米 | 650 | 3.0 | 2.8 | 资金支出不及时，加快资金审批流程
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90.0% | 90% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 截止2020年12月31日 | 完成 | 5.0 | 5.0
|  |  | 项目完成及时性 | 100.0% | 100 | 4.0 | 4.0
|  | 成本指标 | 围墙建设预算支出 | 40.0万元 | 40 | 5.0 | 5.0
|  |  | 警卫室建设预算支出 | 12.0万元 | 12 | 5.0 | 5.0
|  |  | 大门及门禁系统预算支出 | 8.0万元 | 2.85 | 5.0 | 1.8 | 资金支出不及时，加快资金审批流程
|  |  | 院落环境整治及道路硬化绿化预算支出 | 20.0万元 | 20 | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患 | 长期 | 长期 | 30.0 | 30.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 安全满意度 | ≧90.0% | 90 | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 93.7