## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 吐鲁番无核白葡萄有机栽培试验与示范项目
主管部门 | 吐鲁番市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市林果业技术推广服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展“三改、两控、一优化”、生物诱导、蔷薇科花卉套种等技术，实现田间管理半机械化；制定标准1项；培训农民800人次，印制技术宣传资料1000册；使鲜食无核白葡萄果实的平均可溶性固形物含量由2018年16%提高至18%以上，平均亩产量由2018年1200千克/亩提高至1800～2000千克/亩。 |  |  |  |  | 通过开展葡萄高棚架栽培、“三改、两控、一优化”生产技术和精品葡萄生产技术的实施，实现田间管理半机械化生产，鲜食葡萄果实的平均可溶性固形物含量由2019年16%提高至18.6 %（Brix），平均亩产量由2019年1200 kg/亩提高至1850-1975kg；共培训农民875人次，发放各类技术宣传资料1000余份；制定 《优质高效鲜食无核白葡萄生产技术规程》 （DB 6521/T33-2020）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无核白葡萄有机栽培试验与示范项目区 | 1.0个 | 1个 | 9.0 | 9.0
|  |  | 培训农民数 | 300.0人次 | 300人才 | 9.0 | 9.0
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100.0% | 100% | 10.0 | 10.0
|  | 时效指标 | 实施项目时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 10.0 | 10.0
|  | 成本指标 | 材料费 | 40.0万元 | 40万元 | 4.0 | 4.0
|  |  | 组织农民培训资料费用 | 5.0万元 | 5万元 | 4.0 | 4.0
|  |  | 劳务费 | 2.0万元 | 2万元 | 2.0 | 2.0
|  |  | 交通燃油费 | 3.0万元 | 3万元 | 2.0 | 2.0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动项目区葡萄产值 | ≧5000.0元/亩 | 5030元/亩 | 10.0 | 10.0
|  | 社会效益 指标 | 通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10.0 | 10.0
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 确保林果产业可持续发展 | 有效确保 | 有效确保 | 10.0 | 10.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训农民满意度 | ≧90.0% | 100% | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.0