## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 吐鲁番市林果科技示范园建设项目
主管部门 | 吐鲁番市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市林果业技术推广服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 294 | 294 | 294 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 294 | 294 | 294 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、计划建立市级林果科技示范园3675亩； 2、跟踪培训项目区周边农民和技术人员1500人次； 3、发放民、汉各类资料1500份。 |  |  |  |  | 1、计划建立市级林果科技示范园3675亩； 2、跟踪培训项目区周边农民和技术人员1547人次； 3、发放民、汉各类资料1567份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成示范园及周边各项技能培训人数 | 1500.0人次 | 1547人才 | 8.0 | 8.0
|  |  | 发放林果提质增效技术资料 | 1500.0份 | 1567份 | 8.0 | 8.0
|  |  | 林果提质增效示范田建设面积 | 3675.0亩 | 3675亩 | 8.0 | 8.0
|  | 质量指标 | 技术培训合格率 | ≧95.0% | 100% | 7.0 | 7.0
|  |  | 各类资料发放覆盖率 | 100.0% | 100% | 6.0 | 6.0
|  | 时效指标 | 项目结题所有档案资料收集及时率 | 100.0% | 100% | 6.0 | 6.0
|  | 成本指标 | 林果提质增效补助资金 | 800.0元/亩 | 800元/亩 | 7.0 | 7.0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动项目区葡萄产值 | 5000.0元/亩 | 5030元/亩 | 8.0 | 8.0
|  | 社会效益 指标 | 通过技术培训提高葡萄农栽培管理水平 | 有效促进 | 有效促进 | 8.0 | 8.0
|  | 生态效益 指标 | 采用标准化栽培管理，形成良好的林果生态环境 | 有效促进 | 有效促进 | 7.0 | 7.0
|  | 可持续影响指标 | 通过建设市级示范园，形成吐鲁番市标准化栽培管理长效示范机制 | 有效促进 | 有效促进 | 7.0 | 7.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90.0% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 受益乡镇、村满意度 | ≧90.0% | 100% | 5.0 | 5.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.0