## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 专项业务费
主管部门 | 吐鲁番市应急管理局（下属） |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市矿山救护队
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 10.5 | 10 | 70.00% | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 10.5 | 10 | 70.00% | 7
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 检查生产建设煤矿矿井数量12处，检查停建停产煤矿矿井数量9处，覆盖性检查非煤矿井数量36处，应急救援指战员培训、复训24人，提高指战员的整体素质，把矿山企业的安全隐患消灭在萌芽状态。 |  |  |  |  | 对矿山企业的抢险救灾、安全检查、预防性安全服务和配合上级主管部门的安全检查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查生产建设煤矿矿井数量 | 12处 | 12处 | 5.0 | 5.0
|  |  | 检查停建停产煤矿矿井数量 | 9处 | 9处 | 5.0 | 5.0
|  |  | 覆盖性检查非煤矿井数量 | 36处 | 36处 | 5.0 | 5.0
|  |  | 应急救援指战员培训、复训 | 24人 | 10人 | 5.0 | 3.0 | 因疫情原因未达到培训人数
|  | 质量指标 | 检查矿井覆盖率 | ≧95.0% | 95% | 5.0 | 5.0
|  |  | 救护指战员持证上岗率 | 100% | 90% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 培训按期完成率 | ≧95.0% | 95% | 5.0 | 5.0
|  |  | 项目按时完成率 | ≧95.0% | 95% | 5.0 | 5.0
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≦100% | 98% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 矿山企业安全生产 | 有效保障 | 有效保障 | 30.0 | 30.0
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 矿山企业满意度 | ≧95.0% | 95% | 5.0 | 5.0
|  |  | 培训人员满意度 | ≧95.0% | 95% | 5.0 | 5.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 95.0