## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 馕产业工作经费
主管部门 | 吐鲁番市商务局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市商务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是实现馕产品销售渠道不断拓宽、馕产品质量标准化，品种更加丰富有吸引力，与旅游文化产业紧密融合发展，带动增收致富的总体目标。 二是全年开展馕产业技能培训2次，馕品牌培育评比活动2次，力争培训覆盖率达80%。 三是通过大型会展活动，外出宣传推介销售馕品5次，建立馕销售专柜10个。 四是通过引进5家合作社，带动就业200余人。 |  |  |  |  | 一是实现馕产品销售渠道不断拓宽、馕产品质量标准化，品种更加丰富有吸引力，与旅游文化产业紧密融合发展，带动增收致富的总体目标。 二是全年开展馕产业技能培训2次，馕品牌培育评比活动2次，力争培训覆盖率达80%。 三是通过大型会展活动，外出宣传推介销售馕品5次，建立馕销售专柜10个。 四是通过引进5家合作社，带动就业200余人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办馕产业技能培训 | 2.0次 | 2次 | 5.0 | 5.0
|  |  | 外出推介销售馕次数 | ≧5.0次 | 5次 | 5.0 | 5.0
|  |  | 建立馕销售专柜 | ≧10.0个 | 10个 | 5.0 | 5.0
|  |  | 馕品牌培育评比活动次数 | 2.0次 | 2次 | 5.0 | 5.0
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 80.0% | 85% | 5.0 | 5.0
|  |  | 馕品牌培育评比参与率 | 80.0% | 85% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月31日 | 10.0 | 10.0
|  | 成本指标 | 项目总投入 | 5.0万元 | 5万元 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年销售馕品金额 | ≧5000.0万元 | 5000万元 | 10.0 | 10.0
|  | 社会效益 指标 | 带动就业人员 | ≧200.0人 | 200人 | 10.0 | 10.0
|  |  | 吐鲁番馕城引进企业合作社数量 | ≧5.0家 | 5家 | 10.0 | 10.0
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 90.0% | 95% | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.0