## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 中央森林生态效益补偿补助—公共管护支出检查验收及资源监测
主管部门 | 吐鲁番市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强国家级公益林资源保护管理，对216.92万亩国家级公益林开展10次以上管护检查，不断提高森林质量，充分发挥国家级公益林的生态功能。 |  |  |  |  | 按照国家级公益林管护办法和管护质量检查办法，完善了各项管理制度，严格落实管护责任，进一步加大林区基础设施建设，提高了国家级公益林管护质量。国家级公益林辖区生态环境得到改善，使林地涵养水源，保持水土的能力不断增强。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护检查次数 | ≧10.0次 | 12次 | 5.0 | 5.0 | 根据项目实施完成指标；措施;合理设置指标值
|  |  | 国家级公益林管护面积 | 216.92万亩 | 216.92万亩 | 5.0 | 5.0
|  |  | 保障公务用车数量 | 2.0辆 | 2辆 | 5.0 | 5.0
|  | 质量指标 | 管护检查覆盖率 | 100.0% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 国家公益林有效管护率 | ≧95.0% | 95.0% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 资金拨付到位率 | 100.0% | 100% | 10.0 | 10.0
|  |  | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年11月底 | 5.0 | 5.0
|  | 成本指标 | 项目资金总投入 | 20.0万元 | 20万元 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 维持全市生物多样性 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 提高森林质量，充分发挥国家级公益林的生态功能。 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区内群众满意度 | 90.0% | 90% | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.0