## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（草原监测、监管 及科技支撑）
主管部门 | 吐鲁番市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全市998万亩禁牧草场的监管检测，完成144万亩跨区草场的监测工作；加强草原防火工作力度，有效控制草原火灾发生，降低草原火灾损失，全面保障草原生态安全。 |  |  |  |  | 有效管理了我市草原资源，全面、及时、准确获取全市草原资源与生态环境的动态信息，防止了禁牧的天然草场上发生的偷牧、强牧、滥垦、乱采挖药材等各种破坏草原的违法行为，草原禁牧后草场的覆盖率和产草量明显提高。实现项目区草原及林区人与自然和谐发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监管禁牧草场和跨区草场 | 1142.0万亩 | 1142.0万亩 | 5.0 | 5.0
|  |  | 监测禁牧草场 | 998.0万亩 | 998.0万亩 | 5.0 | 5.0
|  |  | 草原防火面积 | 998.0万亩 | 998.0万亩 | 5.0 | 5.0
|  |  | 草场监管次数 | 6.0次 | 10次 | 5.0 | 5.0 | 根据项目实施需要完成指标值；措施;合理设置指标值
|  |  | 草场监测次数 | 6.0次 | 10次 | 5.0 | 5.0 | 根据项目实施需要完成指标值；措施;合理设置指标值
|  | 质量指标 | 天然草场监管覆盖率 | ≧30.0% | 50% | 5.0 | 5.0 | 根据项目实施需要完成指标值；措施;合理设置指标值
|  |  | 天然草场监测覆盖率 | ≧95.0% | 95% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年11月底 | 5.0 | 5.0
|  | 成本指标 | 项目资金总投入 | 50.0万元 | 50万元 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 改善草原生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 15.0 | 14.0
|  | 可持续影响指标 | 有效防止草原火灾发生 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民满意度 | ≧90.0% | 90% | 5.0 | 5.0
|  |  | 监管监测工作满意度 | ≧90.0% | 90% | 5.0 | 5.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 99.0