## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 2021年湿地等生态保护-森林防火补助
主管部门 | 吐鲁番市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 17.77 | 10 | 29.61% | 2.96
| 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 17.77 | 10 | 29.61% | 2.96
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 储备防火物资，开展森林草原防火工作，加强森林草原火灾预防，有效保护森林草原安全，保障森林生态系统可持续发展。 |  |  |  |  | 储备防火物资，开展森林草原防火工作，加强森林草原火灾预防，有效保护森林草原安全，保障森林生态系统可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置沙地摩托车（台） | ≧4.0台 | 1台 | 5.0 | 1.3 | 按项目实施进度未完成设定指标；措施;合理设置指标值
|  |  | 购置森林消防高压水泵 | ≧4.0台 | 2台 | 5.0 | 2.5 | 按项目实施进度未完成设定指标；措施;合理设置指标值
|  |  | 购置个人防护装备 | ≧4.0套 | 30套 | 5.0 | 5.0 | 按项目实施进度未完成设定指标；措施;合理设置指标值
|  | 质量指标 | 防火物资装备质量合格率 | 100.0% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 防火物资装备入库验收合格率 | 100.0% | 100% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≧95.0% | 30% | 5.0 | 1.6 | 按项目实施进度资金结转
|  |  | 购置防火物资装备完成率 | 100.0% | 100% | 10.0 | 10.0 | 按项目实施进度资金结转
|  | 成本指标 | 预算控制率 | 100.0% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 森林草原防火有效保护森林草原资源安全和生态环境安全 | 效果明显 | 效果明显 | 15.0 | 15.0
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 保障森林草原生态系统可持续发展 | 长期保障 | 长期保障 | 15.0 | 15.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 防火装备使用人员满意度 | ≧90.0% | 95% | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 83.36