## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 吐鲁番市征收农用地区片综合地价项目
主管部门 | 吐鲁番市自然资源局 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市国土资源勘测规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 2 | 10 | 40.00% | 4
| 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 2 | 10 | 40.00% | 4
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成工作报告数一套，建立数据库一套。 |  |  |  |  | 建设数据库一套，形成工作报告数量一套，并掌握农村区片综合地价状况。项目资金按期支付，因政策原因尚有部分数据需作技术调整。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成工作报告数量 | 1套 | 1套 | 5.0 | 5.0
|  |  | 建立数据库 | 1.0套 | 1.0套 | 10.0 | 10.0
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
|  |  | 任务完成率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 吐鲁番市征收农用地区片综合地价报告按期完成率 | ≧100.0% | 100% | 10.0 | 10.0
|  | 成本指标 | 吐鲁番市征收农用地区片综合地价项目资金投入 | 5.0万元 | 2万元 | 10.0 | 4.0 | 项目资金按期支付，因政策原因尚有部分数据需作技术调整。
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 全面掌握农村区片综合地价情况 | 全面掌握 | 全面掌握 | 30.0 | 30.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90.0% | 90% | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 88.0