## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
|  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 | 吐鲁番市信用体系建设“双公示”项目前期费
主管部门 | 吐鲁番市发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 吐鲁番市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步提高我市信用信息归集和管理水平，开发信用中国（新疆 吐鲁番）门户网站，推动信用信息工作高质量、高水平发展，建立健全跨部门协调监管和联合奖惩机制，营造良好的营商环境。 |  |  |  |  | 通过对网站的建立，进一步提高了我市信用信息归集和管理水平，推动信用信息工作高质量、高水平发展，为建立健全跨部门协调监管和联合奖惩机制，营造良好营商环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≧120.0人 | 120人 | 4.0 | 4.0
|  |  | 培训天数 | ≧2.0天 | 2天 | 4.0 | 4.0
|  |  | 购买门户网站 | 1.0网 | 1网 | 4.0 | 4.0
|  |  | 验收纸质版材料 | 3.0网 | 3网 | 4.0 | 4.0
|  |  | 验收电子版材料 | 1.0网 | 1网 | 4.0 | 4.0
|  |  | 培训次数 | ≧4.0次 | 4次 | 4.0 | 4.0
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90.0% | 90% | 4.0 | 4.0
|  |  | 培训覆盖率 | ≧90.0% | 90% | 4.0 | 4.0
|  |  | 系统故障率 | ≦10.0% | 0 | 4.0 | 4.0
|  | 时效指标 | 各项任务完成率 | ≧80.0% | 80% | 4.0 | 4.0
|  | 成本指标 | 网站购买费 | ≦23.0万元 | 23万元 | 5.0 | 5.0
|  |  | 培训费 | ≦2.0万元 | 2万元 | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 惠企服务 | 提高质量 | 提高质量 | 15.0 | 15.0
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用期限 | ≧5.0年 | 5年 | 15.0 | 15.0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≧90.0% | 90% | 10.0 | 10.0
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.0